## Иркутская область

Администрация города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2015	                                                                                                              № 309-г

| О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 – 2016 годов |  |  |
| --- | --- | --- |
| - В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, |  |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |  |
| - 1. Создать и утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов (далее - штаб) (Приложение № 1). - 2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета города Ангарска и план мероприятий по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, газового, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к эксплуатации в зимний период 2015 - 2016 годов за счет средств предприятий города Ангарска (Приложение № 2). - 3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на территории города Ангарска, к эксплуатации в зимний период 2015- 2016 годов (Приложение № 3). - 4. Установить единый срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов - 15.09.2015. - 5. Штабу два раза в месяц проводить рабочие заседания. На заседаниях штаба заслушивать отчеты руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса города Ангарска, ответственных за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 – 2016 годов и координировать их работу. - 6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (Жичина Т.В.) осуществлять контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска к зимнему периоду 2015 - 2016 годов. - 7. Рекомендовать Ангарскому отделению Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая компания» определять готовность индивидуальных тепловых пунктов и теплопотребляющих установок многоквартирных домов, тепловых сетей, расположенных на территории города Ангарска, к отопительному сезону 2015 - 2016 годов. 8. Рекомендовать: 8.1. Руководителям теплоснабжающих организаций в установленном порядке представить в штаб паспорта готовности теплоисточников к работе в отопительный период 2015 - 2016 годов в срок до 15.09.2015. 8.2. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов оформить паспорта готовности многоквартирных домов к зимнему периоду 2015 – 2016 годов в срок до 15.09.2015. - 9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мой Ангарск» и разместить на официальном сайте администрации города Ангарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - 10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска Жичину Т.В. |  |  |
| И.о. главы города |  | С.А. Борисов |

- Приложение № 1                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 309-г

| Состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов |  |
| --- | --- |
| Председатель штаба: |  |
| Борисов Сергей Анатольевич | - и.о. главы города Ангарска; |
| Заместитель председателя штаба: Жичина Татьяна Валерьевна | - и.о. начальника Департамента жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска; |
| Секретарь штаба: Левичева Марина Вячеславовна | - начальник отдела по ЖКХ Департамента жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска; |
| Члены штаба: |  |
| Боровиков Владимир Павлович | - технический директор участок тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» (по согласованию); |
| Ворошилова Наталья Дмитриевна | - директор общество с ограниченной ответственностью «Агата-Плюс» (по согласованию); |
| Зеленин Александр Матвеевич | - и.о. директор муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» (по согласованию); |
| Журавлев Андрей Николаевич | -начальник Ангарское отделение общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Караулов Павел Михайлович | - директор Ангарского филиала открытое акционерное общество «Иркутскоблгаз», «Ангарскгоргаз» (по согласованию); |
| Карпущенко Дмитрий Владиславович | - генеральный директор ремонтно-строительное предприятие открытое акционерное общество «ДОСТ» (по согласованию); |
| Мунтьян Альбина Владимировна | - директор общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Центр» (по согласованию); |
| Никифорова Светлана Анатольевна | - коммерческий директор общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом»; общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом +» (по согласованию); |
| Полупан Николай Николаевич | - директор филиала государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (по согласованию); |
| Прокопенко Татьяна Евгеньевна | - директор общество с ограниченной ответственностью «Ангарская жилищная компания» (по согласованию); |
| Стариков Юрий Сергеевич | - директор муниципального унитарного предприятия города Ангарска «ЖЭТ № 2» (по согласованию); |
| Таюрский Виктор Юрьевич | - заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электрической Централи-9 открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» (по согласованию); |
| Телин Антон Валерьевич | - директор общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищное управление» (по согласованию); |
| Филатов Алексей Анатольевич | - директор муниципального казенного учреждения «Служба АМО по решению вопросов ГО и ЧС» (по согласованию); |
| Хамируева Светлана Ионовна | - директор общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 6» (по согласованию). |

И. о. главы города Ангарска                                                                                         С.А. Борисов

- Приложение № 2                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 309-г

- План мероприятий

- по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2015 - 2016 годов, за счет средств бюджета города Ангарска

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Объем |  | Сумма, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2020 годы в городе Ангарске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установка подкачивающих насосов на вводе холодного водоснабжения многоквартирных домов | 18 единиц |  | 3 941,00 |  |  |
| 2. |  | Установка приборов учета горячего, холодного водоснабжения, в квартирах, находящихся в муниципальной собственности города Ангарска | 247 единиц |  | 1 197,00 |  |  |
| 3. |  | Замена светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | 399 единицы |  | 6 016,00 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015-2017 годы» Ведомственная целевая программа «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города, Ангарска» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения Ду-160мм |  |  | 0,690 км |  | 3 206,00 |  |
| 5. | Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения Ду-100 мм |  |  | 0,290 км |  | 1 330,00 |  |
| 6. | Модернизация шламопровода Ду-500 мм |  |  | 0,952 км |  | 7 474, 00 |  |

- План мероприятий

- по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, газового, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к  эксплуатации в зимний период 2014 - 2015 годов, за счет средств предприятий

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт воздушных линий 0,4 кВ 158,164 км 0,6 кВ -0,10 кВ 14,036 км 0,35 кВ 5,731 км |  | 1-4 квартал 2015 года |  | Филиал государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая» компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» |
| 2 | Текущий ремонт кабельных линий 6-10 кВ 326,756 4кВ, 432,699 км |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт, реконструкция кабельных линий 1,718 км |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций 4 единицы |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт трансформаторов 6 единиц |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 6. | Выполнение замены сгнивших опор: 46 единиц |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 7. | Выполнение технического обслуживания трансформаторных подстанций 388 единиц |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| 8. | Испытание электрооборудования 208 единиц |  | 1-4 квартал 2015 года |  |  |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт водозаборных колонок 8 единиц |  | 1-4 квартал 2015 года |  | Муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» |
| 2. | Ремонт водопроводных колодцев 11 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 3. | Утепление колодцев 2000 единиц |  | 4 квартал 2015 года |  |  |
| 4. | Утепление колодцев и камер КИП 18 единиц |  | 3, 4 квартал 2015 года |  |  |
| 5. | Подготовка и утепление артезианских скважин 6 единиц |  | 3, 4 квартал 2015 года |  |  |
| 6. | Ремонт канализационных колодцев 25 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 7. | Ремонт пожарных гидрантов 18 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Обследование подземных газопроводов среднего и низкого давления приборным методом контроля 81,38 км |  | 3 квартал 2015 года |  | Ангарский филиал акционерного общества по газофикации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области «Ангарскгоргаз» |
| 2. | Ремонт изоляционного покрытия на участках подземного газопровода выявленных приборным методом контроля 82 участка |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание и ревизия установок электрохимическая защита 65 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов 1371 единица |  | 1, 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 5. | Текущий ремонт главного распределительного пункта, главного распределительного устройства 14 единиц шкафа распределителя 2 единицы |  | 3 квартал 2015 года |  |  |
| 6. | Текущий ремонт газовых колодцев 30 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 7. | Текущий ремонт конденсатосборников 10 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 8. | Текущий ремонт контрольных рубок, коверов, пикетов 40 единицы |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 9. | Восстановление отмостки коверов, газовых колодцев 80 единиц |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| 10. | Диагностирование стальных подземных газопроводов 18,87 км |  | 2, 4 квартал 2015 года |  |  |
| 11. | Покраска надземного газопровода 2,18 км |  | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |
| Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение гидравлических испытаний магистральных и уличных трасс тепловых сетей на прочность и плотность | 2, 3 квартал 2015 года |  |  | Открытое акционерное общество ТЭЦ-9 «Иркутскэнерго» |
| 2. | Ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей | 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 3. | Комплексное опробование и ремонт тепломеханического и электрического оборудования (пожарная сигнализация) | 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 4. | Обеспечение готовности тепловых сетей к запуску на циркуляцию | 15.09. 2015 года |  |  |  |
| 5. | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажей по действиям в условиях резкого понижения температур наружного воздуха всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу | 29.09.2015 года |  |  |  |
| 6. | Проведение текущих ремонтов котлоагрегатов №№5,6,9,11-4 единицы | 1, 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 7. | Проведение капитального ремонта котлоагрегата № 2 | 1, 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 8. | Проведение капитального ремонта турбогенератора ТГ-1,ТГ-5-2 единицы | 2, 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт трансформатора ГТ-4 | 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 10. | Ремонт бойлерных установок с электрооборудованием, средствами контроля и измерений 9 единиц | 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 11. | Обеспечить неснижаемый запас топлива в соответствии с приказом Минэнерго России | 01.10.2015 года не более 361 тысяч тонн |  |  |  |

И. о. главы  города                                                                                                         С.А. Борисов

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 309-г

План

мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на территории города Ангарска, к эксплуатации

в зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование жилищной организации | Кровли |  | Фасады |  |  | Внутренние санитарно-технические системы |  |  |  | Смена электропроводки, м | Всего | В том числе за счет квартплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт кровли, м2 | Ремонт слуховых окон и жалюзийных заполнений, шт | Ремонт фасадов (цоколей), м2 | Герметизация швов, м | Ремонт и утепление оконных и дверных заполнений, шт | Смена трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабже-ния, м | Смена запорно-регулирующей арматуры, шт | Смена оборудования ИТП, шт | Ремонт изоляции трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабже-ния, м3 |  |  |  |
| 1 | ООО "Агата-Плюс" | 5 | 10 | 150 | 50 | 5 | 55 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 3,85 | 10,64 | 461,5 | 84 | 25,461 | 195 | 55 | 29 | 12,6 | 3,108 | 880,159 | 880,159 |
| 2 | ОАО РСП "ДОСТ" | 379 | 209 | 2235 | 2118 | 708 | 651 | 2633 | 98 | 48 | 1140 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 259,64 | 145,882 | 232,635 | 421,482 | 554,665 | 300,762 | 1145,355 | 180,222 | 309,312 | 230,2 | 3780,159 | 3780,159 |
| 3 | ООО "ЖЭУ №6" | 50 | 13 | 500 | 0 | 10 | 560 | 430 | 10 | 4,5 | - |  |  |
|  | тыс. рублей план | 25 | 19,5 | 325 | 0 | 13 | 336 | 445,05 | 77 | 47,25 | - | 1287,8 | 1287,8 |
| 4 | ООО "УК "ЖЭУ №6" | 70 | 5 | 200 | 200 | 55 | 410 | 300 | 15 | 3,75 | 0 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 35 | 7,5 | 130 | 90 | 71,5 | 246 | 310,5 | 115,5 | 39,4 | 0 | 1045,4 | 1045,4 |
| 5 | ООО "ЖилКом" | 150 | 115 | 3200 | 500 | 650 | 3800 | 2900 | 55 | 60 | 330 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 90 | 115 | 480 | 175 | 227,5 | 950 | 870 | 55 | 240 | 165 | 3367,5 | 3367,5 |
| 6 | ООО "УК "Жилищное управление" | 205 | 50 | 353 | 200 | 182 | 264 | 604 | 11 | 10 | 316 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 46,011 | 30,678 | 85,518 | 63,594 | 478,383 | 150,509 | 736,167 | 128,087 | 137,097 | 56,641 | 1912,685 | 1912,685 |
| 7 | ООО "Наш Дом+" | 128 | 26 | 236 | 750 | 120 | 340 | 560 | 24 | 5 | 98 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 85,76 | 10,14 | 106,2 | 300 | 62,4 | 166,6 | 548,8 | 264 | 24,5 | 10,78 | 1579,18 | 1579,18 |
| 8 | ООО "УК "Наш Дом" | 115 | 26 | 342 | 615 | 140 | 415 | 556 | 24 | 6 | 87 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 77,05 | 10,14 | 153,9 | 246 | 72,8 | 203,35 | 544,88 | 264 | 29,4 | 9,57 | 1611,09 | 1611,09 |
| 9 | ООО "УК "Центр" | 200 | 100 | 320 | 0 | 200 | 80 | 500 | 110 | 4 | 200 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 164,6 | 132,7 | 202,24 | 0 | 246,6 | 36 | 269 | 330 | 5,4 | 50 | 1436,54 | 1436,54 |
| 10 | ООО "ЭкспрессКомплекс+" | 50 | 36 | 650 | - | 26 | 66 | 40 | 50 | 6 | 120 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 66,15 | 47,88 | 261,95 | - | 22,1 | 42,24 | 38,4 | 72 | 30 | 27,6 | 608,32 | 608,32 |
| 11 | МУП "ЖЭТ № 2" | 40 | 10 | 300 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 2 | 35 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 80 | 7,8 | 135 | 0 | 78,4 | 59,8 | 85 | 0 | 8,7 | 233,4 | 688,1 | 688,1 |
| 12 | РСУ ОАО "АУС" | 0 | 6 | 0 | 40 | 21 | 0 | 15 | 3 | 0,5 | 63 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 0 | 8 | 0 | 25 | 6 | 0 | 13,37 | 10,5 | 2,68 | 13,1 | 78,65 | 78,65 |
| 13 | ООО "ОЖКО" | 20 | 30 | 100 | 90 | 80 | 200 | 250 | 5 | 2,5 | 30 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 24 | 12 | 40 | 17 | 34 | 96 | 255 | 250 | 12 | 6 | 746 | 746 |
| 14 | ООО "Иркутская" | 77 | 15 | 1116 | 105 | 15 | 150 | 62 | 0 | 500 | 200 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 30,8 | 30 | 424,08 | 39,9 | 4,215 | 18 | 22,63 | 0 | 276 | 56 | 901,625 | 901,625 |
| 15 | ООО "Ангарский управдом" | 12 | 48 | 426 | 34 | 42 | 48 | 80 | 6 | 6 | 140 |  |  |
|  | тыс. рублей план | 15,6 | 28,8 | 323,76 | 30,94 | 34,02 | 57,6 | 88 | 43,5 | 46 | 84 | 752,22 | 752,22 |
|  | Итого по текущему | 1501 | 699 | 10128 | 4702 | 2304 | 7139 | 8990 | 412 | 659,25 | 2769 |  |  |
|  | ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по текущему | 1003,5 | 616,66 | 3361,783 | 1492,916 | 1931,044 | 2857,861 | 5427,152 | 1818,809 | 1220,339 | 945,399 | 20675,428 | 20675,428 |
|  | ремонту тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. главы города                                                                                                                                                                                                  С.А. Борисов