

## Иркутская область

**Администрация города Ангарска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от** 24.04.2015 | **№** 314-г |

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 02.10.2014 № 1395-г «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Ангарска, утвержденным постановлением администрации города Ангарска от 26.07.2013 № 1252-г (в редакции постановления администрации города Ангарска от 02.10.2014 № 1412-г),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 02.10.2014 № 1395-г «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова «ведомственная целевая программа «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы» заменить словами:

«ведомственная целевая программа «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы» в соответствующем падеже.

1.2. В Приложении № 1 «Ведомственная целевая программа «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы» (далее – Программа) к постановлению:

1.2.1. В Паспорте Программы строку «Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы | 1. Протяжённость модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения.2. Протяжённость модернизированного шламопровода.3. Протяжённость модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения. | ». |

1.2.2. В Разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы»:

- абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Для оценки эффективности реализации данной ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы. Состав целевых показателей определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи Программы:

1. Протяжённость модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения.

2. Протяжённость модернизированного шламопровода.

3. Протяжённость модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения.»;

- таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2014 год) | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| В результате реализации Программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель: Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города |
| 1 | Задача: Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска. |
| 1.1 | Протяжённость модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения Ду-100  | м | 385 | 1 370 | 270 | 800 | 300 |
| 1.2 | Протяжённость модернизированного шламопровода | м | 150 | 1 900 | 950 | 950 | 0 |
| 1.3 | Протяжённость модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения Ду-160 мм | м | \_ | 400 | 400 | 0 | 0 |

1.2.3. В Разделе 3 «Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы» таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

Система мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам |  |
| 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Цель: Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города. |  |
|  | Всего по цели |  | 37 750 | 12 010 | 12 575 | 13 165 |  |  |  |
| 1 | Задача: Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска. |  |
|  | Всего по задаче |  | 37 750 | 12 010 | 12 575 | 13 165 |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения Ду-100 мм | 2015 - 2017 | 6 582 | 1 330 | 3 660 | 1 592 | Бюджет города Ангарска | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее – Отдел)  |  |
| 1.2. | Модернизация шламопровода Ду-500 мм | 2015 - 2016 | 16 389 | 7 474 | 8 915 | 0 | Бюджет города Ангарска | Отдел |  |
| 1.3. | Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения Ду-160 мм | 2015 | 3 206 | 3 206 | 0 | 0 | Бюджет города Ангарска | Отдел |  |
| 1.4. | Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема | 2017 | 11 573 | 0 | 0 | 11 573 | Бюджет города Ангарска | Отдел |  |
|  | **Всего по Программе** |  | **37 750** | **12 010** | **12 575** | **13 165** |  |  | ». |

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мой Ангарск» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Ангарск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |

 |  |